**План**

проведения районного этапа презентации научно-исследовательской работы «Красноярский Атлас Памяти и славы: военная картография объектов и событий Красноярска и края в 1941-1945 годах» МБОУ в

«Средней школе-интернате №1 им. В.П. Синякова» – Эвакогоспиталь №3347.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** | **Информация** |
| 1. Организовать группу участников научно-исследовательской работы | До 30.12.2019 | Рыдченко А.Р. | В группу включены: Рыдченко А.Р., Стоянов А.А., Васильев А.П., Лебедева Е., Беспалов А., Осетрова К. |
| 2. Организовать сотрудничество с ЦДО «Спектр». | 13.01.2020 | Рыдченко А.Р. | Зам по ВР Яна 8-902-910-01-54 (Завуч Татьяна Игоревна 8-913-584-05-55) |
| 3. Организовать сотрудничество с архивами (краевой, на Профсоюзов) | 30.12.2019 | Стоянов А.А. | Назначить в помощь Стоянову по работе с архивами Осетрову К.  Краевой архив 227-07-57, 227-67-14, 221-17-47 |
| 3.1 Создать форму заявки во все учреждения. | 13.01.2020 | Рыдченко А.Р., Стоянов А.А. | Направление от школы. Указать кого направляем и по какой теме, Информация по госпиталю есть, но общая |
| 4. Организовать работу с библиотеками по поиску информации. | 14.01.2020 | Рыдченко А.Р. | Назначить на поиск информации в библиотеках Лебедеву Е. – отнести заявку в краевую библиотеку. |
| 5. Организовать работу по поиску информации в сети Интернет. | 13.01.2020 | Васильев А.П. | Дать конкретные задания конкретным обучающимся. Назначить на поиск информации в сети Интернет Осетрову К., Лебедеву Е., Беспалова А. |
| 6. Организовать сотрудничество с Мемориалом Победы, краеведческим музеем, музеем краевой клинической больницы. | 30.12.2019 | Васильев А.П. | Назначить на поиск информации по музеям Беспалова А.  Мемориал Победы – 201-89-29, 201-89-81  КККМ – 277-92-04, 227-05-80, 265-34-85  МКККБ – 220-14-99 (един справ), 220-15-27. |
| 7. Искать людей, работавших в эвакогоспитале в период 1941-1945 | 13.01.2020 | Рыдченко А.Р., Васильев А.П., Стоянов А.А. | Связаться с Ренатом Равильевичем – попросить помощь в поиске сотрудников госпиталя, Составить текст объявления для соцсетей.  Закинуть информацию в медакадемию. |
| 8. Найти карту Красноярска 1940-х годов. | 10.01.2020 | Васильев А.П. | Её нет, есть карты 1927 и 1978 гг.  <http://www.retromap.ru/m/> #1420015\_z15\_56.011937, 92.814431, http://www.etomesto.ru/krasnoyarsk/ |
| 8.1 Просмотреть презентации 2017-2018 годов | 13.01.2020 | Рыдченко А.Р., Васильев А.П., Стоянов А.А. | Найти «фишечки», просмотреть хронометраж текста, найти форму подачи. |
| 8.2 Разработать памятку для телефонных переговоров, поиска в архиве, библитеке, музеях. | 14.01.2020 | Рыдченко А.Р., Васильев А.П., Стоянов А.А. |  |
| 9. Обработать собранную информацию | 20.01.2020 – 01.02.2020 | Рыдченко А.Р., Васильев А.П., Стоянов А.А. |  |
| 10. Подготовить презентацию | 01.02.2020 | Рыдченко А.Р., Васильев А.П., Стоянов А.А. |  |
| 11. Представить работу | 05.02.2020 | Рыдченко А.Р. |  |