План по апробированию технологии смешанного обучения с использованием он-лайн платформы 01 Математика в 6 классах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Сроки | Результат |
|  | * нормативное закрепление процесса проведения Апробации на базе ОО (приказ об утверждении состава рабочей группы, план-график проведения Апробации в соответствии с общим графиком работ и т. п.) | Ноябрь – декабрь 2019 | Пакет локальных актов:   * приказ об утверждении состава рабочей группы, * план-график проведения Апробации в ОО   утвержден и размещен на сайте ОО |
|  | * корректировка календарно-тематического планирования на первое полугодие 2020 года по предмету математика в основной школе; | декабрь 2019 г. | Календарно-тематический план на первое полугодие 2020 года по предмету математика скорректирован в соответствии  с выбранными моделями смешанного обучения.  Скорректированные планы отправлены курирующему тьютору |
|  | * участие школьной команды ОО в обучении на курсах повышения квалификации по освоению технологии смешанного обучения с использованием возможностей электронного учебного пособия «01Математика» в составе не менее двух педагогов математики  и заместителя директора, курирующего работу в основной школе; | 18-23 ноября 2019 | Педагоги, преподающие математику в основной школе и заместитель директора, курирующий работу в основной школе, прошли обучение по Программе «Смешанное обучение  на уроках математики в основной школе (на примере использования электронного учебного пособия «01Математика»)» |
|  | * участие в мероприятиях, проводимых Краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее КК ИПК); | согласно общему графику работ по Апробации |  |
|  | * разработка, проведение и описание каждым учителем, участвующем в Апробации, не менее 10 уроков по технологии смешанного обучения с использованием возможностей электронного учебного пособия «01Математика»; | До 29 мая 2020 г. |  |
|  | * представление разработанных уроков тьютору, курирующему проведение Апробации в ОО, для размещения их в сообществе «Смешанное обучение» на сайте Дистанционного обучения Красноярья; | До 29 мая 2020 г. |  |
|  | * проведение не менее одного открытого мероприятия школьного уровня по презентации опыта работы по технологии смешанного обучения с использованием возможностей электронного учебного пособия «01Математика»; | Январь – май 2020 г. |  |
|  | * представление по результатам Апробации не менее одной практики от ОО для участия в отборе практик для включения в региональный атлас образовательных практик; | Январь – май 2020 г. |  |
|  | * описание опыта по становлению/внедрению технологии смешанного обучения в основной школе с использованием возможностей электронного учебного пособия «01Математика» для публикации (не менее одной статьи от ОО); | Январь – май 2020 г. |  |
|  | * обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах Апробации на сайте ОО (локальные нормативные документы, план-график Апробации, программы мероприятий, материалы мероприятий, уроки, разработанные учителями, участвующими в Апробации и т. п.). | Ноябрь 2019 – май 2020 г. |  |
|  | * подготовка отчета по итогам Апробации; | согласно общему графику работ по Апробации |  |
|  | * представление условий для съемок видеофрагментов уроков, реализуемых в рамках Апробации; | согласно общему графику работ по Апробации |  |
|  | * предоставление площадей на базе ОО для проведения мероприятий, проводимых согласно общему графику работ, представленному в данном Соглашении. | согласно общему графику работ по Апробации |  |