«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления»

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 
по итогам городской августовской конференции 2018

в МБОУ школе-интернате № 1

| Задачи 2018-19 ГУО | Задачи и действия ОО | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| «Достижение образовательных результатов» |  |  |
| 1.4 Обеспечить формирование выделенной образовательными организациями системы личностных и метапредметных образовательных результатов, направленных на повышение качества освоения предметного содержания в соответствии с запланированными показателями | - Проанализировать и скорректировать приоритетно выделенные личностные и метапредметные результаты* – декабрь 2018 - Составить и утвердить на методическом совете план мероприятий на 2018-2019 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов* до 30 ноября 2018 - Проанализировать итоги первого полугодия 2018-2019 учебного года и, при необходимости скорректировать, педагогическую, методическую и управленческую деятельность по обеспечению достижения системы личностных и метапредметных образовательных результатов - январь 2019 Проанализировать выполнение плана (п.1.4.2.) и итоги 2018-2019 учебного года по степени достижения системы личностных и метапредметных образовательных результатов и по качеству освоения предметного содержания июнь 2019 | Выполнено по отдельному плану. Аналитические справки (Формат Г и Формат Д) |
|  | Выделенные приоритеты Метапредметные результаты: - способность извлекать нужную информацию из различных источников и в разных формах (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, кластеры) - исследовательская и проектная компетентности, умение предъявлять результаты своей работы; Личностные результаты: - навыки самоконтроля и адекватной самооценки, - готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии (при переходе из начальной в среднюю – знакомство с миром профессий, при переходе в старшую – обучающиеся в активной позиции – социальные практики, экскурсии с защитой отчетов, защита профессиограмм и профориентационных проектов). | - Разработана матрица приоритетно выделенных личностных и метапредметных УУД - Реализован проект изменения модели предметных декадников «ТехноФесты» для организации проектной деятельности и мониторинга сформированности метапредметных УУД - Увеличена доля участников конкурсов исследовательских работ, появились призовые места краевого и всероссийского уровней. |
|  | - Организовать системную работу по формированию читательской грамотности (I четверть – составление плана текста, II четверть – составление текстов по плану, итоговая творческая работа, III четверть – учебная дискуссия) - Организовать проведение предметных декадников с включением обучающихся в проектную деятельность – системы предметных «Технофестов», в качестве мониторинга сформированности метапредметных УУД - Увеличить долю участников конкурсов исследовательских работ и конференций разного уровня (не менее 30%) |  |
| 1.5 Повысить во внутришкольной системе оценки качества образования объективность оценивания системы образовательных результатов и качество мониторинга процесса по показателям их целенаправленного формирования | - Провести рефлексивно-аналитические семинары по объективности оценивания результатов обучения* - ноябрь 2018, январь, апрель 2019. - Выделить показатели образовательного процесса (обучения и воспитания), подтверждающие целенаправленность формирования приоритетно выделенных личностных, метапредметных и предметных результатов, заявленных на 2018-2019 учебный год* - ноябрь 2018 – январь 2019 - Провести рефлексивно-аналитический семинар о процедурах и объективности оценивания образовательных результатов на примере приоритетно выделенных личностных, метапредметных и предметных результатов, заявленных на 2018-2019 учебный год* - январь 2019 - Внести изменения в Положение о ВСОКО – март 3019 | Выполнено по отдельному плану. |
| 1.6 Организовать в системе дополнительного образования, включающей школы и учреждения дополнительного образования, разнообразные формы проверки формирования системы планируемых образовательных результатов в различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности на основе проявления инициативно-ответственного действия. | - Организовать работу над проектами по исследованию истории школы-интерната (материалы, собранные к 50-летнему юбилею) с оформлением материалов на сайте школы-интерната март – апрель 2019 - Организовать мониторинг формирования приоритетных образовательных результатов через систему общешкольных КТД («Край родной, любимый» и «За честь родного интерната») и предметных декадников - систему «ТехноФестов» (творческая, научно-исследовательская, социально-значимой деятельности – октябрь 2018 – май 2019 Увеличить охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте программами дополнительного образования – увеличение спектра дополнительных платных услуг - октябрь 2018 – май 2019 | - перенесено на следующий – Юбилейный учебный год. - Проведено 4 «ТехноФеста», 4 традиционных КТД - Увеличен спектр платных услуг, согласованы новые тарифы. |
| 1.7 Завершить разработку концепции развития муниципальной системы дополнительного образования, предполагающей создание образовательной среды с использованием ресурса городских организаций для достижения результатов в соответствии с ФГОС и удовлетворения образовательных потребностей детей школьного и дошкольного возраста. | - Провести ревизию рабочих программ для включения инфраструктуры образовательного пространства г. Красноярска на условиях партнерства и (или) сетевого взаимодействия - сентябрь – декабрь 2018 - Отработать и расширить партнерское взаимодействие в области дополнительного образования, в том числе в сетевой форме с Краевым центром «Юннаты» и педагогическим колледжем № 2 январь – март 2018 Выделить и зафиксировать образовательные результаты партнерского взаимодействия в договорах о партнерском взаимодействии - сентябрь – декабрь 2018 | - Проведена работа по выделению образовательных результатов в договорах о партнерском взаимодействии. - Реализованы 3 программы дополнительного образования в сетевой форме с Краевым центром «Юннаты» |
| «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» |  |  |
| 2.1 Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в освоении и применении педагогических средств, позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты, осваивая новые позиции, задаваемые технологией организации образования | - Выявить образовательные технологии, способы и приёмы педагогической деятельности, позволяющие эффективно достигать планируемые (заявленные) образовательные результаты * - сентябрь – декабрь 2018 - Организовать обучение педагогов способам и приёмам педагогической деятельности, позволяющим эффективно достигать планируемые образовательные результаты: в области проектной и исследовательской деятельности и формирования читательской грамотности: – погружение всех педагогов в проектную деятельность в рамках предметных «ТехноФестов»; – организация системной работы с текстами (составление планов, текстов и учебная дискуссия); - Организовать внутришкольное повышение квалификации педагогов по формирование психологической компетентности, эффективному разрешению конфликтов - сентябрь – март 2019 - Провести мониторинг внедрения новых форм организации взаимодействия обучающихся и применения формирующего (критериального) оценивания в методических объединениях - сентябрь – март 2019 | - Выполнено по отдельному плану. - Все педагоги, работающие в 5-9 классах вовлечены в практику организации и оценки результатов проектной деятельности в рамках предметных ТехноФестов. - Проведено обмен опытом по системной работе с текстами, в течение I полугодия работала творческая группа. - Организован цикл семинаров с приглашением специалистов тренингового коуч-центра по работе с конфликтами (50 педагогов – 75%). - В рамках педагогической конференции в январе 2019 года представлен опыт педагогов в применении критериального оценивания. |
| 2.2 Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для обеспечения образовательного процесса. | - Внедрить программу «Элжур» в штатном режиме, как основного журнала учета успеваемости - сентябрь – май 2019 - Провести ревизию имеющихся медиа-ресурсов и паспортизацию учебных кабинетов, выявить дефициты и оформить заявку на приобретение оборудования и цифровых ресурсов - инициировать поиск образовательных ресурсов со стороны педагогов - сентябрь – ноябрь 2018 - Создать условия для освоения умений, необходимых в области ИКТ обеспечения образовательного процесса – продолжить цикл внутришкольных семинаров по использованию интернет-технологий и дистанционному обучению – январь – март 2019 - Использовать КСАРМ в образовательно-реабилитационном процессе как инструмент по сопровождению детей с ОВЗ (группа/класс) - октябрь 2018 – июнь 2019 - Использовать школьный сайт как ресурс повышения имиджа школы - январь – июнь 2019 | - Программа Элжур внедрена в штатном режиме как основной журнал учета успеваемости. - В течение 2018-2019 учебного года проведена паспортизация учебных кабинетов в соответствии с ФГОС. Оформлены заявки к смете на 2019-2020 год. - Проведена ревизия цифровых образовательных сред для использования в образовательном процессе. Принято решение об апробации «Мобильного образования» и «Яндекс-учебника» в 7 классе. - Проведено 3 внутришкольных обучающих семинара по использованию интернет-технологий и дистанционных форм обучения. - На школьном сайте постоянно оперативно ведется новостная лента с информацией об участии в конкурсах, фестивалях и акциях разного уровня, есть рубрика «Знай наших». |
| 2.3 Продолжить разработку программ персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров на основе выявления дефицитов образовательной деятельности и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и национальной системы учительского роста | - Продолжить работу по формированию персонифицированных программ профессионального развития (ПППР), формировать заявки на курсы повышения квалификации и обучающие семинары в соответствии с ПППР педагогов школы-интерната - сентябрь 2018 – июнь 2019 Внедрить новые профессиональные стандарты* - октябрь 2018 – июнь 2019 | - Анализ выполнения персонифицированных программ профессионального развития педагогов включен и анализ итогов работы школьных методических объединений. Программы рассчитаны на 3 года – реализация будет продолжена. - Создана рабочая группа, специалисты прошли обучение, разработан и реализуется план по внедрению профстандартов. |
| 2.4 Активизировать выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности, с организацией различных форм их подготовки к профессии педагога при использовании ресурса образовательной организации, а также в проектах межведомственного сотрудничества «Сетевой педагогический лицей» и «Педагогическая интернатура» | - Организовать различные формы регулярного вовлечения обучающихся в педагогическую деятельность через организацию широкого спектра педагогических социальных практик для старшеклассников (10-11 классы): - во время Дня школьного самоуправления, посвященного «Дню Учителя», - во время организационной деятельности в рамках предметных «ТехноФестов» октябрь 2018 – май 2019 - Разработать программу дополнительного образования в сетевой форме по профориентации в педагогической профессии (воспитатель ДОУ, педагог начального образования) в сотрудничестве с педагогическим колледжем № 2 - январь 2019 – май 2019 | - 100% обучающихся 10-11 классов приняли участие в педагогических социальных практиках во время «Дня самоуправления» (октябрь 2018), 30% обучающихся 8 классов прошли педагогическую практику во время летнего пришкольного лагеря. - Реализация сетевой программы дополнительного образования по педагогике совместно с Красноярским педагогическим колледжем № 2 в 8-9 классах планируется с 2019-2020 учебного года. |
| 2.5Организовать предъявление педагогическому сообществу города успешного опыта образовательных организаций, имеющих статус базовых краевых и городских площадок по решению актуальных проблем и задач развития образования | - Принять участие в работе площадок предъявления успешного опыта по организации обучения детей с ОВЗ, в том числе через Региональный Атлас успешных практик - ноябрь 201 - август 2019 - Принять участие в ежегодной Всероссийской конференции «Практики развития», городской конференции «Инклюзивное образование» - апрель 2019 | Опыт организации обучения и воспитания детей с ОВЗ представлен: - Открытая лекция для студентов педагогического института III курса, направления «педагогическое образование» по специальности «начальные классы и русский язык», «психолого-педагогического направления» по специальности «педагог-психолог начального образования» и по специальности «педагог изобразительного искусства» 21.02.2019 - Конференция, во время Юбилейной недели открытых дверей МБУ ЦМППМиСП № 5 «Сознание» «Нам 25. Наши результаты» Школа-интернат представила опыт организации психолого-медико-пелагогического консилиума в образовательной организации» (открытое заседание) 22.04.2019. - Всероссийская конференция руководителей и специалистов образовательных учреждений РФ для детей с заболеванием ОДА по проблемам и перспективам развития образовательных учреждений, реализующих реабилитационно-образовательную деятельность г. Москва. 17.05.2018 - IV всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Педагогика и психология: проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся условиях», 17.05.2019 - 2 выступления. - Опубликованы 2 статьи в сборнике материалов III всероссийской конференции с мождународным участием «Педагогика и психология: проблемы развития мышления», 2018. |
| «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» |  |  |
| 3.3 Продолжить поиск и реализацию моделей управления и эффективного хозяйствования муниципальной системы образования | - Продолжить работу по становлению норм корпоративного стандарта, разработанного школой-интернатом с требованиями к квалификации и владения современными технологиями обучения и воспитания - –разработать новую версию Фирменного бала, разработать и внедрить новые требования к номинантам в области профессиональной деятельности и кодекса профессиональной этики, здоровьесбережения школьников, - внедрение профстандарта «Педагог» в новой редакции* сентябрь 2018 – август 2019 - Создать на сайте раздел «Красноярский стандарт качества образования» с приоритетными направлениями развития МСО, разместить план мероприятий на 2018-2019 учебный год с деятельностью по каждому направлению - ноябрь 2018 - Совершенствовать локально-нормативные акты, регулирующих уставную деятельность – доработка нормативной базы в рамках проекта реновации «Школа здоровья и успеха. Новый формат» - сентябрь 2018 – август 2019 - Продолжить работу по совершенствованию системы психолого-педагогического сопровождения школьников, модернизировать работу школьного медико-психолого-педагогического консилиума - сентябрь 2018 – август 2019 - Разработать сметную документацию на 2019 год, направленную на обеспечение планируемого качества образования октябрь – декабрь 2018 | - Разработана новая модель Фирменного бала в соответствии с нормами корпоративного стандарта и требованиям к квалификации сотрудников. - Внедрение профстандарта «Педагог» - по отдельному плану. - Создан и ведется раздел «Красноярский стандарт качества» на сайте МБОУ школы-интерната № 1. - Доработаны нормативные акты, регулирующие прием и зачисление в школу-интернат, внесены изменения в локальные акты, регулирующие работу школьных консилиумов (изменена годовая циклограмма проведения консилиумов). - Сметная документация разработана. |
| 3.4 Придать муниципальному мониторингу деятельности общеобразовательных организаций формирующий характер, побуждающий к необходимым преобразованиям в логике становления «Красноярского стандарта качества образования» по направлениям развития МСО | - Использовать материалы муниципального мониторинга в системе рефлексивно-аналитических семинаров управленческих команд (ноябрь 2018, январь, март, июнь 2019) | - Материалы муниципального мониторинга использованы во время планерных заседаний административной группы (ноябрь 2018, январь, март, июнь 2019), во время анализа работы школы и планирования целевых задач на 2019-2020 учебный год. |
| 3.6 Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных на повышение качества образовательного процесса в соответствии с образовательной программой и программой развития образовательной организации | - Организовать на сайте школы-интерната раздел «Проектное управление» с целью размещения материалов о деятельности по реализации проектов «Школа здоровья и успеха. Новый формат», «Предметные «ТехноФесты» - сентябрь 2018 - Организовать поддержку одаренных детей в части организации индивидуальной работы с одаренными детьми (в каникулярное время и в рамках расписания групп повышенного внимания), во время уроков – дифференцированные задания, индивидуальная дополнительная работа) - сентябрь 2018 – июнь 2019 - Организовать проектную деятельность обучающихся по разработке проекта виртуального школьного музея – январь 2018 – май 2019 - Реализовать работу проектной группы обучающихся по ландшафтному дизайну школьного двора октябрь 2018 – июнь 2019 | - На сайте МБОУ школы-интерната № 1 создан раздел «Проектное управление» и выставлены проекты «Школа здоровья и успеха. Новый формат», «Предметные «ТехноФесты» и промежуточные отчеты по их реализации. - Организованы погружения-интенсивы по математике, информатике, физике, химии, биологии для одаренных детей и групп повышенного внимания во время весенних и осенних каникул. - Организована проектная группа совета старшеклассников по инфраструктурным изменениям школы-интерната № 1, в течение учебного года работала проектная группа по ландшафтному дизайну школьного двора (в рамках курса дополнительного образования «ландшафтный дизайнер»). |
| 3.7 Расширить диапазон возможностей системы дополнительного образования в современных формах, выделяя в приоритете сетевую организацию использования и предоставления образовательного ресурса (в т.ч. электронного) различным категориям детей школьного и дошкольного возраста, а также жителям города | - Продолжить реализацию сетевых программ дополнительного образования «Архитектор живых систем» - сентябрь 2018 – июнь 2019 Расширять спектр дополнительных образовательных услуг, в том числе в вопросах физического развития детей через реализацию программ дополнительного образования в рамках социального партнерства (МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1», МАОУ ДО «Центр дополнительного образования № 2») - сентябрь 2018 – июнь 2019 | - Реализованы 3 сетевые программы в сотрудничестве с Красноярским краевым центром «Юннаты». - Расширен спектр дополнительного образования за счет платных услуг (в том числе расширено физкультурно-оздоровительное направление). Утверждены новые тарифы и ведется работа по введению платных услуг «проживание» для организации интенсивных выездных школ на территории школы-интерната в каникулярное время. |
| «Образовательное партнёрство» |  |  |
| 4.1 Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых образовательных результатов посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, так и имеющегося за его пределами | - Оказывать методическую, организационную и материальную (стимулирующую) поддержку педагогам, участвующим в образовательных, культурных, межотраслевых проектах различного уровня - Продолжить работу по ранней профориентации (профессиональные пробы), расширить состав участников и спектр компетенций в профессиональных конкурсах (JuniorSkills) - Согласовать взаимодействие с ТМППК для более полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. сентябрь 2018 – июнь 2019 | - Выполнено. - Результаты работы по ранней профориентации – участие в Региональном отборочном чемпионате ЮНИОР ПРОФИ: участие в 4 номинациях, 5 призеров в 2 номинациях. - Для согласования взаимодействия с ТМППК, ведется работа по организации профильной ортопедической комиссии – структурного подразделения ТМППК – на базе школы-интерната № 1. |
| 4.2. Усилить практическую направленность в научно-технической, эколого-образовательной и социально-значимой деятельности, организуемой для решения задач образования во взаимодействии с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, с различными структурами социальной сферы города и других ведомств («Кванториум», заповедник «Столбы», парк «Роев ручей», «Российское движение школьников», «Юнармия» и т.п.) | - Организовать в рамках проектной, исследовательской, научно-технической деятельности, сотрудничество с КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» - организация экологического образования школьников во внеурочной деятельности для начальной школы; в том числе в рамках сетевой образовательной программы - сентябрь 2018 – май 2019 - Модернизировать систему школьного самоуправления через использование потенциала РДШ – сентябрь 2018 – июнь 2019 | Выполнено в полном объеме. |
| 4.3 Развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для обеспечения информационной открытости образовательных организаций, для решения актуальных проблем и задач развития муниципальной системы образования | - Применять различные формы взаимодействия с родительской общественностью: - продолжить развивать проект «Родительский клуб» - продолжить проведение Дней открытых дверей для родителей в различных организационных формах; - продолжить традицию проведения Дня родителя – конкурсный отбор и награждение активных родителей в различных номинациях; - увеличить долю участников опроса среди родителей и обучающихся о степени удовлетворенности организацией образовательного, воспитательного и реабилитационного процессов по итогам учебного года сентябрь 2018 – июнь 2019 | Выполнено в полном объеме. |